УТВЕРЖДАЮ Директор департамента образования мэрии г. Ярославля Е.А. Иванова ___________________ (подпись) _21.01.2022г.__ (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

_ муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»_

(наименование организации)

на 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация -о календарных учебных графиках с приложением их копий - о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами - о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки - о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте МДОУ «Детский сад №7» в разделе «Сведения об образовательной организации » информацию. |  | март 2022г | заведующий - Андреева Елена Александровна ; старший воспитатель Харламова Ирина Валерьевна | В подразделе "Образование" имеется информация об отсутствии обучающихся, являющихся иностранными гражданами ; имеется информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 02.02.2022 |
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности: о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте МДОУ «Детский сад №7» в разделе «Обращения граждан/ Обратная связь с получателями услуг» следующую информацию: - анкету для опроса граждан и порядок обратной связи с образовательной организацией |  | март 2022г | заведующий - Андреева Елена Александровна |  |  |
|  | "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных группы пандусами (подъемными платформами); - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - специально оборудованные санитарно – гигиенические помещения в образовательной организации - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. -сменными креслами-колясками | Здания: 1 корпус- 1937 года постройки, 2 й корпус 1954 года постройки реконструкция с учетом доступности для инвалидов не представляется возможным. организация стоянок на территории учреждения не допускается В настоящее время дети с данной потребностью отсутствуют. По мере необходимости будет приобретено соответствующее оборудование | При необходимости |  | заведующий - Андреева Елена Александровна. |  |  |
|  | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации/ Доступная среда» Инструкцию по обслуживанию граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) и маломобильных граждан при посещении МДОУ «Детский сад № 7» от 31.11.2017 года № 41. Оборудовать помещения образовательной организации: - для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией В настоящий момент дети с инвалидностью по слуху и зрению отсутствуют. При включении в контингент обучающихся с инвалидностью по зрению и сопутствующим нарушением слуха, будет решаться вопрос о вводе сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в штат учреждения. | март 2022г. При необходимости |  | заведующий - Андреева Елена - Александровна |  |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад №7» ____________________ Андреева Е.А.

Ведущий специалист отдела дошкольного образования

департамента образования мэрии города Ярославля   _________________________ Силакова А.А.