**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников**

**и другими социальными партнерами»**

(название проекта)

**за Iполугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение- МДОУ «Детский сад № 7»

Руководитель проекта Кокуева Людмила Васильевна – кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования, заслуженный педагог.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | -разработать методическое обеспечение модели; -оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников;-транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности; | Разработка модели раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов | Разработана модель раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов | Разработана модель раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов |  |
| 2 | -разработать методическое обеспечение модели; | Подбор апробированных материалов по проведению диагностики психологического здоровья (воспитанников, педагогов) для размещения на сайтах ДОУ | Подобраны материалы по проведению диагностики психологического здоровья | Подобраны материалы по проведению диагностики психологического здоровья |  |
| 3 | -транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности; | Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | Пройдены курсы (ноябрь 2019) | Пройдены курсы (ноябрь 2019) |  |
| 4 | - разработать методическое обеспечение модели;- транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности;- определить перспективы работы в рамках предложенного проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта. | Составление плана трансляции опыта участников инновационной площадки. Обсуждение тематики открытых просмотров. | Составлен план и проработана тематика открытых просмотров среди участников инновационной площадки. | Составлен план и проработана тематика открытых просмотров среди участников инновационной площадки.Разработаны проекты методических материалов: интегрированные занятия с детьми, сценарии клубов с родителями, родителями и детьми, сценарии «Круглых столов» с родителями, рекомендации для родителей (ДОУ 7, 36, 5,42, 67, 225, 15, 173, 211,193) |  |
| 5 | -оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников;- транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности; | Презентация опыта Проведения клуба для родителей МДОУ «Детский сад № 36», №5 (для участников инновационной площадки) | Участники инновационной площадки посетили мастер-классы и познакомились с опытом работы детского сада № 36, 5, 225 | Участники инновационной площадки посетили мастер-класс и познакомились с опытом работы детского сада № 36, 5, 225 |  |

В проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

|  |  |
| --- | --- |
| Изменения  | Причины  |
| Добавлено в план Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | Возникла необходимость в курсовой подготовке  |
| Разработка модели раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материаловСоздание группы участников МИП в ватсап «Саморазвитие» для размещения методических и информационных материалов. | Принято решение для трансляции опыта размещать методические, информационные материалы на страничках сайтов ДОУ, в ватсап |

Отчет составил(а):Андреева Елена Александровна - заведующий